IOT-PROJECT

Jaar 1

2026

Studentenhandleiding

Versie 01

februari 2026

## Inleiding

Onderdeel van het derde en vierde kwartaal van het eerste jaar HBO-ICT is een project waarin je hetgeen je geleerd hebt gaat toepassen. Het project gaan jullie uitvoeren in teams van 4 à 5 personen en het wordt grotendeels uitgevoerd met Agile project-technieken.

Voor het project zijn een aantal casussen beschreven van actuele probleemsituaties bij verschillende opdrachtgevers die vragen om een IOT-oplossing. De probleemsituatie is een gegeven, jullie oplossing niet! In dit project heb je de vrijheid om geheel op jullie manier het probleem op te lossen. Wel wordt het product tussentijds beoordeeld op een aantal aspecten, daarover verderop meer. Omdat we grotendeels gebruik maken van de Scrum methodiek ligt de uiteindelijke functionaliteit niet vast, maar is het eindresultaat een gevolg van jullie onderlinge samenwerking en de samenwerking met je externe opdrachtgever (Stakeholder).  Voor elke opdracht zijn zal de opdrachtgever steeds zijn feedback en ideeën te geven naar aanleiding van jullie productdemonstraties.

Gedurende de projectperiode krijg je in de eerste periode elke week een workshop die je helpt een bepaald onderdeel van je project beter uit te kunnen voeren. In het tweede deel van het project ga je daadwerkelijk de toegevoegde waarde van Scrum ervaren omdat je je software-oplossing steeds verbetert met iedere sprint.

## Wat ga je bouwen?

In het eerste deel van het project ga je een requirementsanalyse uitvoeren om te komen tot een initiële backlog ter voorbereiding op het echte sprinten met een increment later in het project. Hierbij is van belang dat je de huidige problemen in de case-situatie herkent en verwekt tot functionele en technische requirements in de vorm van User Stories.

Het is dus de bedoeling dat je in dit project ‘agile’ werkt volgens de Scrum methode: je gaat werken in sprints en aan het eind van elke sprint demonstreer je je resultaten. Zodoende ontvang je 8 keer terugkoppeling op je resultaten en initiatieven en kan je in samenspel met je opdrachtgever het product uitbouwen tot een bijzonder product.

Het product dat je oplevert wordt aan het eind van het kwartaal op verschillende productaspecten beoordeeld. Tussentijds wordt je getoetst op de mate waarin je het scrum proces goed in de vingers hebt. De beoordeling vindt plaats aan de hand van beoordelingsmatrices. Lees deze aan het begin van het project goed door, zodat je weet waarop zal worden gelet bij de beoordeling.

## Het materiaal

Je gaat een ’proof of concept’ van een IOT-toepassing bouwen. In een IOT-toepassing staat het verkwerken van sensorinformatie centraal. Je device, een proof of concept, bestaat dus niet alleen uit software, maar ook uit een fysieke sensor of sensoren en een Pico module om de sensorinformatie te verwerken en via wifi een connectie te maken met je database en frontend. Over een deel van de kennis beschik je al, maar je zult er vrij snel achter komen dat je allerlei aanvullende kennis nodig hebt om dingen voor mekaar te krijgen.  De opdracht die je krijgt is ‘echt’ en vooraf is niet bekend welke technologieën je nodig hebt om de functionele eisen te realiseren! Dit hoort er dus gewoon bij en in je aanpak kan je userstories maken voor het uitzoekwerk dat hiervoor nodig is.

Ieder van jullie beschikt over een IOT-pakket waarmee je in de Pico workshop leert om een basisinfrastructuur te maken voor IOT. Je kan één of meerdere van deze modules ook meteen gebruiken voor je project.

Per team is er een budget van €25,- beschikbaar voor de aanschaf van sensoren of andere benodigde electronica.  Je kan dit niet declareren! Je kan deze spullen aanschaffen door een mailtje te sturen naar de projectcoördinator met de betreffende aantallen en links van de Okaphone webshop. De spullen worden dan meteen besteld en je krijgt bericht wanneer je ze kunt ophalen bij de Okaphonewinkel in Groningen.

### Makerspace

Omdat je een ‘proof of concept’ gaat bouwen, ga je vooral laten zien dat je een werkend product kunt bouwen; het hoeft niet professioneel en verkoopbaar te worden opgeleverd. Wel kan het zijn dat je fysiek materiaal nodig hebt om je toepassing te laten werken. Dit kan zijn een kastje om je electronica of sensoren in te bouwen, of een maquette om je product te demonstreren of een mechanisme om iets te laten bewegen. Dit kan allemaal! Alle teams hebben toegang tot de Makerspace op de begane grond in ons schoolgebouw. Je kan daar met de nieuwste technieken van alles bouwen. Je kunt o.a. lasersnijden, 3D-printen, electronica solderen en het meeste basismateriaal is gratis te gebruiken. Als je als team iets wilt maken in de Makerspace kan je gewoon naar binnen lopen en één van de begeleiders aanspreken. Zij helpen je verder op weg en kunnen alles vertellen over de mogelijkheden.

## Scrum

Nagenoeg elke softwareontwikkelaar werkt momenteel met Scrum of een variant op Scrum. De reden hiervan is dat scrum als werkwijze heel effectief is en ook zorgt voor werkplezier en inspiratie.

Je hebt in het vak Requirements al kennisgemaakt met Scrum en in dit project proberen we in onze studiesituatie de scrumvoorwaarden zo goed mogelijk invulling te geven. We gaan er dus vanuit dat je de basis van Srum kent. Mocht je nog even je kennis willen ophalen, dan staan er aan het eind van deze handleiding een aantal tips om je scrum kennis op te halen en uit te breiden.

Het project bestaat uit 8 sprints en na elke sprint evalueer je het product met de opdrachtgever en andere belangstellenden in de product-review, ook wel DEMO genoemd. Deze DEMO is steeds gepland op een vrijdagochtend.  Op vrijdag is er na elke DEMO tijd voor een evaluatie van de teamafspraken en samenwerking in een evaluatiebijeenkomst voor het team: de ‘Retrospective’.

## De Scrumrollen

In scrum zijn er drie kernrollen: De Product Owner, de Scrum Master en het Ontwikkelteam. Elke rol heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Het is de bedoeling dat elk teamlid gedurende het project alle rollen een aantal weken vervult.

De Product Owner

De PO is een soort gedelegeerd-opdrachtgeversrol. De PO bepaalt de volgorde van belangrijkheid, de prioriteit van alle userstories in de backlog.  En dus bepaalt hij ook grotendeels welke userstories er in de komende sprint worden opgenomen. (het team schat in hoeveel userstories ze van de geprioriteerde backlogstapel kunnen verwerken in de sprint.) De product owner heeft dus ook de taak in dit project dat hij 100% is geïnformeerd over situatie van de opdrachtgever: zijn wensen, de situatie en de wensen van andere stakeholders (gebruikers en andere belanghebbenden). Hij is dus ook de persoon die, als dat nodig is, contact zoekt met deze mensen bij onduidelijkheden. Zo kan hij de juiste keuzes maken. Hij is ook de persoon die tijdens de Demo’s de rol van gastheer vervult. Hij leidt de demonstratie van het team en nodigt de stakeholders uit voor feedback en aanvullende ideeën.

De Scrum Master

De SM is diegene die het scrum proces bewaakt binnen het team. Scrum geeft veel vrijheid, is heel effectief, maar vereist ook veel discipline. Die discipline is bij beginnende scrumteams heel belangrijk. Zorg dat er elke dag een stand-up is. Zorg dat deze niet langer dan 15 minute duurt. Zorg dat mensen het kort houden. Zorg dat retro’s worden ingepland. Zorg dat iedereen zijn inbreng geeft bij de retro’s. Zorg dat het team is gefaciliteerd. Je bent ook een beetje de regelneef voor facilitaire zaken (ruimtes, planning, scrumboard etc.). Een veeleisende taak! De Scrum Master is de ruggegraat en de heartbeat van het team. Om je te helpen met het onder de knie krijgen van de scrum master taak, is er tijdens elke twee sprints (de periode dat je scrum master bent) een Scrum Master klasje gepland, waar alle scrum masters van dat moment hun ervaringen delen en tips uitwisselen.

Het Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is jullie team. Normaal gesproken een multidisciplinair team met verstand van alle zaken die nodig zijn. In deze leersituatie is het natuurlijk de bedoeling om tijdens dit project van een hoop zaken juist verstand te krijgen. In het ontwikkelteam heeft niemand de leiding. Ook niet de Scrum Master. Het is een zelfsturend team. Geen leiding wil niet zeggen dat niemand initiatieven mag nemen. Integendeel. Het is alleen zo dat niemand in zijn eentje bepaalt. Je besluit en bepaalt dus met elkaar, in overleg. Als je bepaald hebt welke klussen (userstories) je in de komende sprint denkt te kunnen afronden, neemt ieder teamlid zelf initiatief om klussen op te pakken. Blijven er klussen liggen, dan ga je in overleg.

De Stakeholders

De opdracht waar je als team aan werkt is een actuele opdracht van een echte opdrachtgever (de belangrijkste stakeholder). Er is sprake van een echte probleemsituatie waar jouw team een oplossing voor gaat maken. De opdrachtgever is een professional uit het werkveld en zal zo mogelijk bij alle demo’s aanwezig zijn en aangeven in hoeverre jullie oplossing het probleem echt oplossen. Hij zal antwoord kunnen geven op allerlei vragen over de probleemsituatie en naar aanleiding van jullie product ook komen met ideeën en nieuwe wensen. Ook kunnen jullie als team ideeën voorstellen aan de stakeholder. De Product Owner in je team is ervoor verantwoordelijk dat hij zo goed mogelijk de situatie en de belangen van de opdrachtgever snapt en ervoor zorgt dat deze worden vertaald in de userstories.

- De rollen van Product Owner, de ‘baas van de backlog’ en Scrum Master, de procesaanjager, wordt gerouleerd zodat elke student tenminste 2 sprints Product owner en Scrum Master is geweest. Aan het begin van het project maak je een roulatieschema voor deze rollen. Als je team groter is dan 4 personen, laat dan een duo gedurende de eerste twee sprints de rol van Scrum Master invullen. Het is dus geen probleem om een rol als duo in te vullen.

- Verder is dus het team als geheel verantwoordelijk voor de interne taakverdeling en de onderlinge werkwijze.

- De belangrijkste stakeholder is de Opdrachtgever. Voor elk project is er een afgevaardigde van het bedrijf waar jullie de opdracht voor doen.

## Het programma

Gedurende het project houden we zo veel mogelijk een vaste structuur aan per sprint. Om de 2 weken is er een oplevering, de Sprint Demo, gevolgd door een terugblik/teamevaluatie (de Retrospective) en de planning voor de volgende sprint. Na elke DEMO word je als team geacht zelf de Retrospective te organiseren. De tutor is aanwezig bij de Demo en de sprintplanning, niet bij de Retrospective.

Elk kwartaal is op twee momenten een Retrospective training ingepland met een coach die een extra retro begeleidt zodat je sneller leert om een retro effectief te maken.

Last but nog least: Je bent als team zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de de daily standups. Dit is misschien wel de belangrijkste bijeenkomst om de flow in je team te krijgen en houden. We gaan ervanuit dat je met je team tenminste 3 keer per week een standup houdt. De praktijk leert dat het slim is om een standup direct na een college in te plannen.

## De planning

In onderstaande tabel is weergegeven welke bijeenkomsten in welke week zijn gepland.

| Kwartaal 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WK | Workshop | Coaching | Project sessie (vrijdagochtend) | Beoordeling |
| 7 | Project Skills |  | Planning (dinsdag) |  |
| 8 | Project Skills | Scrum Master class | Requirements Sessie, Retrospctive, Sprintplanning |  |
| VAKANTIE |  |  |  |  |
| 10 | Pico controller |  |  |  |
| 11 | Pico controller |  | DEMO 1, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 12 | Pico controller | Retrospective |  |  |
| 13 | GIT | Scrum Master class | DEMO 2, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 14 | GIT | Retrospective |  |  |
| 15 | (tentamenweek) |  | DEMO 3, Retrospective, Sprintplanning | Product |
| 16 |  |  | Peer Assessments | Peer Assessments |

| Kwartaal 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WK | Workshop | Coaching | Project sessie (vrijdagochtend) | Beoordeling |
| 17 | Planning & Control | Scrum Master class | DEMO 4, Retrospective, Sprintplanning |  |
| VAKANTIE |  |  |  |  |
| 19 | Planning & Control, Testen |  |  |  |
| 20 | Datavisualisatie |  |  |  |
| 21 | Datavisualisatie |  | DEMO 5, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  | Scrum Master class | DEMO 6, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | (tentamenweek) |  | DEMO 7, Retrospective, Sprintplanning | Product |
| 26 |  |  |  | Peer assessments |

## De opdrachten

Het IOT-project als geheel heeft 5 of 6 opdrachtgevers met een praktijkopdracht: een actuele probleemsituatie waarvoor jouw team een oplossing gaat maken. Elke groep uit een klas heeft één van deze opdrachtgevers. Er zijn dan dus 5 of 6 studententeams, verspreid over de klassen, die werken aan dezelfde opdracht. Je hebt als het ware 5 concurrenten!  De DEMO-sessies houd je dus ook samen met deze ‘concullega’s’. In deze sessies presenteert elk team in ongeveer 15 minuten zijn product. Tijdens en na deze presentaties kan iedereen vragen stellen, feedback geven en met ideeën komen. De belangrijkste persoon is hierbij natuurlijk de externe opdrachtgever.

## De begeleiding

Bij de start van het project koppelt de coördinator van het propedeuseproject elk team aan een opdracht, een opdrachtgever een tutor en een coach.

De tutor is de vaste begeleider van je team en is beschikbaar voor vragen, hulp en uitleg en hij is steeds aanwezig bij de Sprint Planning en de Product Demo’s.

Omdat het scrumconcept voor beginnende scrumteams nog best een uitdaging is, worden jullie ook getraind in het houden van effectieve Retrospectives.  Om te laten zien hoe retro’s effectief kunnen zijn, zijn er per kwartaal twee retrospective trainingen onder leiding van een coach, naast dus jullie eigen retro. Deze bijeenkomsten zijn ingepland.

## Bemiddeling

Als er in het team onenigheid is, dan kan de tutor daarin bemiddelen. In het geval er sprake is van een student die zich structureel niet aan teamafspraken houdt en/of ver onder de maat presteert, dan hoort het team deze student tot tweemaal toe aan te spreken op dit gedrag, zodat de betreffende student de kans heeft om zijn gedrag bij te stellen. Als dit na twee waarschuwingen niet het geval is, brengen te teamleden de tutor op de hoogte. Deze zal kijken naar de redelijkheid van de situatie en kunnen besluiten dat in het uiterste geval een student uit het team wordt verwijderd.

## De projectadministratie

Scrum is niet moeilijk maar vereist beslist discipline. Het heeft zich talloze malen bewezen dat scrum een uiterst succesvolle werkwijze is, getuige ook de snelle ontwikkeling tot wereldwijde standaard werkwijze voor ontwikkelteams. Ook bij studententeams hebben we gezien dat teams die scrum goed toepassen het beste resultaat neerzetten. Om je deze discipline eigen te maken zal in dit project heel nadrukkelijk worden gestuurd op dit scrumproces. Het is daarom van belang dat je je scrumproces transparant maakt. Dit doe je door te laten zien wat je doet in je Github scrumboard en het loggen van je daily standups. Elke werkdag werk je je individueel je daily standup log bij door per dag kort aan te geven: wat heb je gedaan, wat ga je doen en zijn er eventuele problemen. Natuurlijk zijn er dagen dat je niet aan het project werkt, ook dat geef je aan. Zorg verder dat je aan je tutor kunt laten zien wat het resultaat is van de sprintplanning. Maak hiertoe een ‘Done’ kolom voor elke sprint in je Github scrumboard). Het resultaat van de Retrospective, houd je bij in een actielijst. De acties verwerk je daarna in kaartjes op je scrumboard of in je Definition of Ready of je Definition of Done, zodat je ze meteen verwerkt in je dagelijkse aanpak.

## Je aanpak

Hoe pak je dit project nu aan? Een klassiek project pak je stapsgewijs aan. Bij een scrumproject begin je zo snel mogelijk met bouwen. Echter ook een scrumproject heeft een aanloop nodig. Immers er zal toch eerst een initiële backlog moeten komen. Ook heb je tijd nodig om enigszins ingespeeld te raken als team. Daarom zijn er voor dit project eerst een paar voorbereidende fasen nodig voordat je echt kan gaan sprinten. Ook in deze voorbereidingsfase kunnen we het scrumprincipe wel degelijk toepassen, we kunnen aan het eind van een sprint alleen nog geen werkend increment laten zien.

Hoe kan je dat doen? In de eerste teambijeenkomsten is het handig om in ieder geval de volgende acties te plannen:

- Bespreek hoe en wanneer je de daily standups wilt gaan houden. Dit kan online of fysiek of wellicht beide.

- Richt een Github scrumboard in.

- Bedenk welke team-afspraken je wilt hanteren.

- Zorg dat je de scrum theorie goed beheerst. Het goed uitvoeren van scrum is een voorwaarde voor het behalen van de eerste helft van je project. Verderop in deze handleiding vind je een aantal links om je scrum kennis op te vijzelen.

- Ongetwijfeld zijn er ervaringsverschillen binnen het team. De valkuil is dat de mensen met ervaring alles doen en de mensen zonder ervaring niets. Bespreek hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen ongeveer evenveel doet en zo veel mogelijk leert.

- Maak een schema wie welke periode van 2 sprints welke de rol van PO en SM vervult. Totaal dus 4 periodes, als je team groter is dan 4 personen, mag je werken met duo-rollen.

- Bespreek hoe je de Daily standups gaat organiseren en plannen.

- Bespreek hoe je zorgt dat je projectadministratie (scrumboard, stand-up logs, actiepunten retro) transparant is voor je tutor.

- Maak gebruik van userstories om je werkzaamheden te plannen; in de voorbereidingsfase kan je dat ook doen voor kennisvergaring of praktische zaken. Dit zijn dan geen echte ‘userstories’, maar wel planbare backlog-items.

- Bepaal wat je af wilt hebben voor de eerste -sessie met de opdrachtgever. Deze eerste sessie is bedoeld als requirementssessie; oftewel je kunt alle vragen stellen over wat de opdrachtgever precies wil bereiken, wie allemaal belanghebbend zijn bij het project, wat de doelen zijn van al deze ‘stakeholders’, alle specifieke relevante omgevingsfactoren, in welke technische omgeving moet de oplossing ‘draaien’, wat zijn kwaliteitseisen etc.. Je zult overigens merken dat de opdrachtgever in het begin ook niet alle antwoorden heeft en hier ook gaandeweg steeds meer idee van krijgt. Dat is normaal in een scrum project. Bereid dus de vragen voor deze sessie voor.

- Bedenk welke requirementsproducten je wilt gaan gebruiken (userstories, epics, storyboard, kwaliteitscriteria, DOD, DOF, non-functional requirements). Let er wel op dat deze binnen de scrum methodiek moeten passen.

- Aan het begin van dit project heb je nog niet alle kennis die nodig is om de IOT-oplossing te kunnen maken. Dat is ook in echte projecten vaak het geval. Probeer te bedenken welke kennis je in het vervolg van het project nodig gaat hebben. Denk hierbij aan: kennis van scrum, kennis van het maken van schermontwerpen, kennis van databases, kennis over goede user interfaces, kennis van webprogrammeren (je volgt dit vak parrallel aan dit project), kennis van de benodigde infrastructuur (o.a. Pico-workshop), benodigde kennis van databases (komt ook deels aan de orde in de Pico workshop). Voor het vergaren van kennis of actiepunten kan je ook Userstories maken, dit noemen we z.g.n. Spike User Stories. Ook van actiepunten uit de retro maak je User stories!

- In dit project wordt ook verwacht dat je met storypoints gaat werken. In de eerste workshops wordt uitgelegd hoe dit werkt. Bedenk daarna hoe je dit in je eigen project wil gaan toepassen.

- Voor de eerste demo-sessies kan je wellicht nog geen werkende applicatie laten zien, wel kan je laten zien hoe je applicatie er uit gaat zien met schermontwerpen en het beschrijven hoe alles zal gaan werken. Daar kunnen de opdrachtgevers al veel feedback op geven.

- Voorkom de valkuil dat je vooruit gaat plannen wat je in de komende sprints gaat doen. Plan alleen de voorliggende sprint! Alleen dan profiteer je maximaal van de feedback en ideeën en staat de ‘geest’ echt open voor nieuwe input zonder teleurstellingen.

- Probeer daadwerkelijk, ook in de eerste sprints, aan het eind van een sprint tot iets te komen dat echt werkt, hoe simpel of krakkemikkig ook. Maak bijvoorbeeld eerst gebruik van dummy-data, simulaties, wireframes, mockups, versimpelingen etc..

## De beoordeling

Het project wordt in twee gedeelten beoordeeld. Je krijgt een cijfer voor kwartaal 3 en een cijfer voor kwartaal 4.

Gedurende het eerste traject zijn er twee beoordelingen door je tutor over de mate waarin je het scrum proces goed volgt. Aan het eind van de beide kwartalen wordt je product inhoudelijk beoordeeld door de tutor en de opdrachtgever. De beoordelingsmatrices hiervoor kan je vinden op Blackboard.

Na elke demo krijg je van je tutor feedback over jullie scrumproces. Scrum wordt dan beoordeeld door je tutor op basis van de registratie van je scrumactiviteiten (standup-log, scrumboard, retrospective actiepunten), èn je presentatie in de demo’s.

Het eindproduct wordt beoordeeld tijdens de laatste Demo van het kwartaal door de tutor en de opdrachtgever op basis van deze demo. Je tutor mag in zijn beoordeling ook zaken meenemen die je in eerdere Demo’s hebt laten zien. Zorg daarom dat je steeds je product zo volledig mogelijk demonstreert!

Actieve deelname aan de workshops, het tutoraat, demo’s en retro’s is verplicht. Voor elke workshop dien je een opdracht in te leveren. Je tutor beoordeelt deze opdracht met een V of O. Een V is een voorwaardelijke eis voor het verkrijgen van je eindcijfer.

Aan het einde van kwartaal 3 en kwartaal 4 doe je een peer-assessment (een beoordeling van de bijdrage van je teamleden), waardoor de individuele cijfers per team worden aangepast.

## Vergroot je kennis van Agile en Scrum

De basis van Scrum is uitgelegd in de officiële scrum guide, het standaard document van de bedenkers zelf.

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Dutch.pdf

Een heel handige website is de volgende:

https://agilescrumgroup.nl/wat-is-scrum-methode/

Op deze website is heel veel informatie en uitleg over scrum te vinden via de zoekfunctie. Dit brengt je op pagina’s met specifieke uitleg over allerlei onderwerpen rondom scrum. Je kunt deze pagina’s niet op een andere manier bereiken. Maar over vrijwel alle scrum-gelieerde onderwerpen hebben ze een mooie, toegankelijke uitleg. Ook een manier dus om scrum te leren kennen, via je eigen zoekwoorden!

Een snelle manier om na te gaan hoe een bepaald scrum onderdeel ook al weer werkt, is het raadplegen van de onderstaande filmpjes.

|  | onderdeel | link |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wat is scrum | https://www.youtube.com/watch?v=MijJpMtdV9E |
| 2 | De scrum master | https://www.youtube.com/watch?v=mibskQFloTM |
| 3 | De product owner | https://www.youtube.com/watch?v=PbgGTwUwvQE |
| 4 | Het ontwikkelteam | https://www.youtube.com/watch?v=6lix96d5RuI |
| 5 | De sprint planning | https://www.youtube.com/watch?v=PzJXBhK6STw |
| 6 | De daily scrum | https://www.youtube.com/watch?v=5H9SoVDnTvQ |
| 7 | De sprint review | https://www.youtube.com/watch?v=kqpc2mzoAUo |
| 8 | De sprint retrospective | https://www.youtube.com/watch?v=qgpj4PeVaEc |
| 9 | De Product backlog | https://www.youtube.com/watch?v=XdX42C1lkTk |
| 10 | De sprint backlog | https://www.youtube.com/watch?v=zU8TVifpMvE |

Tenslotte een filmpje van een TED talk van Jeff Sutherland, één van de bedenkers van Scrum. Dit filmpje geeft niet zozeer een uitleg van scrum, maar wel van de achterliggende principes en mentaliteit.

https://www.youtube.com/watch?v=s4thQcgLCqk

## Vragen?

Heb je vragen over de gang van zaken omtrent jouw projectteam, dan kan je je wenden tot je tutor. Voor vragen over de organisatie van het propedeuseproject of specifiek deze handleiding, dan kan je een mail sturen naar de coördinator van het propedeuseproject (w.h.nijdam@pl.hanze.nl).